## Orçamento
Orçamento
| Horas | Profissionais | R$/Hora | Subtotal
Ducumentação | 2 | 1 | 20 | 40
Banco | 1 | 1 | 25 | 25
Back-End | 3 | 1 | 30 | 90
Front-end
Tela de login | 2 | 1 | 40 | 80
Tela de home | 1 | 1 | 40 | 40
Tela de status das manutenções | 4 | 1 | 40 | 160
Tela de gerenciamento dos motoristas | 4 | 1 | 40 | 160
Tela de gerenciamento das frotas | 3 | 1 | 40 | 120
Mobile
Tela de login | 2 | 1 | 40 | 80
Modificar situação atual do veículo | 1 | 1 | 40 | 40
Relatório de disponibilidade | 2 | 1 | 40 | 80
Relatório de manutenção | 3 | 1 | 40 | 120
|  |  | Total | 1035

## Cronograma
Cronograma
| Fevereiro | [13 empty] | Março
| 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
Documentação | bar: 2023-02-15 to 2023-02-17
Banco | bar: 2023-02-17 to 2023-02-19
Back-End
CRUD motoristas | bar: 2023-02-20 to 2023-02-21
CRUD Frota | bar: 2023-02-21 to 2023-02-22
CRUD Manutenção | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24
Middleware | bar: 2023-02-24
Front-End
Tela de login | bar: 2023-02-25
Tela do menu | bar: 2023-02-25
Tela principal | bar: 2023-02-26 to 2023-03-02
Tela de gestão | bar: 2023-03-02 to 2023-03-09
Mobile
Tela de login | bar: 2023-03-10
Tela principal | bar: 2023-03-10 to 2023-03-17